## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации инвестиционного проекта _______________________________________ _____________________________ (дата подписания протокола) (инвестор)
№ п/п | Наименование этапа/ мероприятия | Ответственный исполнитель | 2018 год (месяцы) | [11 empty] | 2019 год (месяцы) | [11 empty] | 2020 год (месяцы)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Организационно-финансовые мероприятия
1.1 | Назначение должностных лиц (уполномоченных представителей) для взаимодействия Сторон и уведомление об этом каждой из сторон | bar: 2018 год (месяцы) 3
2 Мероприятия по организации предоставления государственной поддержки Инвестору
2.1 | Оказание консультационных услуг по определению возможных форм государственной поддержки
2.2 | Формирование необходимой документации с целью получения государственной поддержки
3. Мероприятия в сфере градостроительной деятельности и земельных отношений
3.1 | Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план ____________________ поселения ________________ района | bar: 2018 год (месяцы) 3 to 2018 год (месяцы) 4
3.2 | Согласование в исполнительных органах государственной власти Краснодарского края проекта внесения изменений в Генеральный план _________________ поселения ________________ района | bar: 2018 год (месяцы) 5 to 2018 год (месяцы) 7
3.3 | Проведение публичных слушаний и утверждение проекта внесения изменений в Генеральный план _____________________ поселения _________________ района | bar: 2018 год (месяцы) 7 to 2018 год (месяцы) 9
3.4 | Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки _____________________ поселения _________________ района | bar: 2018 год (месяцы) 8 to 2018 год (месяцы) 9
3.5 | Согласование в исполнительных органах государственной власти Краснодарского края проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки ________________поселения ______________ района | bar: 2018 год (месяцы) 10 to 2018 год (месяцы) 12
3.6 | Проведение публичных слушаний и утверждение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки _______________________ поселения _______________ района | bar: 2018 год (месяцы) 12 to 2019 год (месяцы) 2
3.7 | Изменение категории земельного участка с кадастровым номером _________________ с земель _________________ назначения на земли _______________ | bar: 2019 год (месяцы) 2 to 2019 год (месяцы) 3
3.8 | Изменение вида разрешенного использования земельного участка с ________________________ на ___________________________ | bar: 2019 год (месяцы) 2 to 2019 год (месяцы) 3
3.9 | Выдача градостроительного плана земельного участка | bar: 2019 год (месяцы) 3
4. Проектирование объектов, строительство которых планируется в рамках реализации инвестиционного проекта
4.1 | Изучение возможности и порядка подключения (технологического присоединения) объектов, строительство которых планируется в рамках реализации Инвестиционного проекта к инженерным сетям (системам) (электро -, газо -, тепло-, водоснабжения) | bar: 2018 год (месяцы) 3 to 2019 год (месяцы) 2
4.2 | Обращение в ресурсоснабжающие организации с указанием исходных данных, необходимых для определения условий подключения (технологического присоединения) к инженерным сетям (системам) (электро -, газо -, тепло-, водоснабжения) объектов, строительство которых планируется в рамках реализации Инвестиционного проекта | bar: 2019 год (месяцы) 3 to 2019 год (месяцы) 4
4.3 | Выдача технических условий и заключение договоров на тех.присоединение | bar: 2019 год (месяцы) 4 to 2019 год (месяцы) 5
4.4 | Изготовление проектной документации | bar: 2019 год (месяцы) 6 to 2019 год (месяцы) 8
4.5 | Получение необходимых заключений и согласований в отношении проектной документации | bar: 2019 год (месяцы) 8 to 2019 год (месяцы) 9
4.5.1 | …… | bar: 2019 год (месяцы) 8 to 2019 год (месяцы) 9
4.5.2 | …….. | bar: 2019 год (месяцы) 8 to 2019 год (месяцы) 9
4.6 | Выдача разрешения на строительство | bar: 2019 год (месяцы) 10
4.6.1 | Подача заявления | bar: 2019 год (месяцы) 10
4.6.2. | …… | bar: 2019 год (месяцы) 10
5. Строительство объектов в рамках реализации инвестиционного проекта
5.1 | Строительство объекта | bar: 2019 год (месяцы) 11 to 2020 год (месяцы) 10
5.2 | Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (с учетом сроков, указанных в ТУ) | bar: 2020 год (месяцы) 9 to 2020 год (месяцы) 11
5.3 | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | bar: 2020 год (месяцы) 12
| Администрация-1: Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Руководитель департамента _______________________ Ю.В. Волков подпись Ф.И.О. М.П. |  | 2018 год (месяцы) 3: Администрация-2: Администрация муниципального образования ____________________________________ (наименование муниципального района (городского округа)) Глава муниципального образования _______________________________ (наименование муниципального района (городского округа)) _________________ _______________ подпись Ф.И.О. М.П.; 2019 год (месяцы) 10: Инвестор: __________________________________________ (наименование юридического лица) Должность руководителя/индивидуального предпринимателя ________________________________ ________________ _______________ подпись Ф.И.О. М.П.